## 現場閉所日計画表 ・確認表
現場閉所日計画表・確認表/費用計上型（令和３年度～） | [36 empty] | 凡例 | 記号
|  |  | 月 | 4月 | [30 empty] | 現場閉所日・休 | 対象期間日数 | 現場閉所日 | 休
|  |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業のみは、現場閉所日 | 休
工事名 |  |  | 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |  |  |  | 雨休日 | 休
|  |  | 行事等 |  |  | 着手日 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 昭和の日 | 準備期間 |  |  |  | 完全週休２日の祝日 | 休
取得予定 | 週休２日
[37 empty] | 年末年始６日間・夏季休暇３日間・発注者対象外期間 | 指
工期限 | 着手日⇒ | 2020-04-03
|  |  | 計画・実施 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 0 | 0 | 作業日（現場事務作業日のみを含む） | ○
| 完成日⇒ | 2021-03-10
[35 empty] | 現場閉所日・休 | 対象期間日数 | 期間対象外（着手前・完成後） | 外 | bar: 曜日 to 木
準備期間 | 60 | ⇔基本６０日 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 準備期間（着工日以前）・後片付け期間（完工日以降） | 外
|  |  | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |  |  | 工場製作期間・現場休止（期間が長い場合） | 外
後片付け期間 | 20 | ⇔基本２０日 | 曜日: 行事等; 土: 準備期間; 日: 準備期間; 月: 憲法記念日; 火: みどりの日; 水: こどもの日; 木: 着工日
※ 空欄を作らないでください。
工事期間 | 着工日⇒ | 2020-06-02
| 完工日⇒ | 2021-02-18 | 曜日: 計画・実施; 土: 外; 日: 外; 月: 外; 火: 外; 水: 外; 日: 休; 日: 休; 日: 休; 日: 休 | 4 | 26
指定休暇 | [34 empty] | 現場閉所日・休 | 対象期間日数 | bar: 曜日 to 土
|  |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
夏季休暇 |  |  | 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
行事等
年末休暇
|  | 入力箇所 | 曜日: 計画・実施; 火: 休; 月: 休; 火: 休; 月: 休; 火: 休; 月: 休; 火: 休; 月: 休; 火: 休 | 外 | 9 | 30
[35 empty] | 現場閉所日・休 | 対象期間日数 | bar: 曜日 to 火
|  |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
|  |  | 行事等 | [22 empty] | 海の日
|  |  | 曜日: 計画・実施; 月: 休; 火: 休; 月: 休; 火: 休; 月: 休; 火: 休; 月: 休; 火: 休 | 8 | 31
[35 empty] | 現場閉所日・休 | 対象期間日数 | bar: 曜日 to 木
|  |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 月
|  |  | 行事等 | [8 empty] | 山の日 |  | 指定休暇 | 指定休暇 | 指定休暇 | 夏季休暇 | 夏季休暇 | 夏季休暇
|  |  | 曜日: 計画・実施; 日: 休; 月: 休; 日: 休; 月: 休; 火: 休; 水: 指; 木: 指; 金: 指; 土: 指; 日: 指; 月: 指; 日: 休; 月: 休; 日: 休; 月: 休 | 9 | 25
[35 empty] | 現場閉所日・休 | 対象期間日数 | bar: 曜日 to 日
|  |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  | 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
|  |  | 行事等 | [19 empty] | 敬老の日 |  |  | 秋分の日
|  |  | 曜日: 計画・実施; 日: 休; 月: 休; 日: 休; 月: 休; 日: 休; 月: 休; 日: 休; 月: 休 | 外 | 8 | 30
|  |  | 曜日: 月; 水: 10月 |  | 現場閉所日・休 | 対象期間日数
|  |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
|  |  | 行事等 | [10 empty] | 体育の日
|  |  | 曜日: 計画・実施; 日: 休; 月: 休; 日: 休; 月: 休; 日: 休; 月: 休; 日: 休; 月: 休; 日: 休 | 9 | 31
|  |  | 曜日: 月; 金: 11月 | 現場閉所日・休 | 対象期間日数
|  |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
|  |  | 行事等 |  |  | 文化の日 | [19 empty] | 勤労感謝の日
|  |  | 曜日: 計画・実施; 月: 休; 日: 休; 月: 休; 日: 休; 月: 休; 日: 休; 月: 休; 日: 休; 月: 休 | 外 | 9 | 30
|  |  | 曜日: 月; 月: 12月 |  | 現場閉所日・休 | 対象期間日数
|  |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  |  | 行事等 | [28 empty] | 年末年始 | 年末年始 | 年末年始
|  |  | 曜日: 計画・実施; 日: 休; 月: 休; 日: 休; 月: 休; 日: 休; 月: 休; 日: 休; 月: 休; 水: 指; 木: 指; 金: 指 | 8 | 28
[35 empty] | 現場閉所日・休 | 対象期間日数 | bar: 曜日 to 水
|  |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
|  |  | 行事等 | 年末年始 | 年末年始 | 年末年始 | [6 empty] | 成人の日
|  |  | 曜日: 計画・実施; 土: 指; 日: 指; 月: 指; 日: 休; 月: 休; 日: 休; 月: 休; 日: 休; 月: 休; 日: 休; 月: 休 | 8 | 28
[35 empty] | 現場閉所日・休 | 対象期間日数 | bar: 曜日 to 土
|  |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  |  | 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
|  |  | 行事等 | [10 empty] | 建国記念日 | [6 empty] | 完工日 |  |  |  |  | 天皇誕生日
|  |  | 曜日: 計画・実施; 日: 休; 月: 休; 日: 休; 月: 休; 土: 外; 日: 外; 月: 外; 火: 外; 水: 外; 木: 外; 金: 外; 土: 外; 日: 外; 月: 外 | 外 | 外 | 外 | 4 | 18
[35 empty] | 現場閉所日・休 | 対象期間日数 | bar: 曜日 to 火
|  |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
|  |  | 行事等 | [5 empty] | 後片付け | 後片付け | 後片付け | 後片付け | 完成日 | [10 empty] | 春分の日
|  |  | 計画・実施 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 0 | 0
|  |  | 土: 現場閉所日数 | 76 | 日
|  |  | 土: 対象期間日数 | 277 | 月
|  |  | 土: 現場閉所率 | 27.43 | ％
現場閉所率＝（現場閉所日数/対象期間日数）＊100
少数第２位切
|  |  | 日: 判定表 | 閉所率
[35 empty] | 以上 | 未満
|  |  | 日: 完全週休２日（期間内すべて土日祝日を現場閉所にすること） | 28.5
|  |  | 日: ４週８休 | 28.5
|  |  | 日: ４週７休以上４週８休未満 | 25 | 28.5
|  |  | 日: ４週6休以上４週7休未満 | 21.4 | 25

## 作成例 現場閉所日計画表・確認表
現場閉所日計画表・確認表（作成例）費用計上型（令和３年度～） | [37 empty] | 凡例 | 記号
|  |  | 月 | 4月 | [30 empty] | 現場閉所日・休 | 対象期間日数 |  | 現場閉所日 | 休
|  |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業のみは、現場閉所日 | 休
工事名 |  |  | 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |  |  |  |  | 雨休日 | 休
|  |  | 行事等 |  |  | 着手日 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 昭和の日 | 準備期間 |  |  |  |  | 完全週休２日の祝日 | 休
取得予定 | 完全週休２日 | bar: 木
[38 empty] | 年末年始６日間・夏季休暇３日間・発注者対象外期間 | 指 | bar: 木
工期限 | 着手日⇒ | 2020-04-03 | bar: 木
|  |  | 計画・実施 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 0 | 0 |  | 作業日（現場事務作業日のみを含む） | ○
| 完成日⇒ | 2021-03-10
[35 empty] | 現場閉所日・休 | 対象期間日数 |  | 期間対象外（着手前・完成後） | 外 | bar: 曜日 to 火
準備期間 | 60 | ⇔基本６０日 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 準備期間（着工日以前）・後片付け期間（完工日以降） | 外
|  |  | 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  |  |  | 工場製作期間・現場休止（期間が長い場合） | 外
後片付け期間 | 20 | ⇔基本２０日 | 行事等 | 準備期間 | 準備期間 | 憲法記念日 | みどりの日 | こどもの日 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間 | 準備期間
※ 空欄を作らないでください。
工事期間 | 着工日⇒ | 2020-06-02
| 完工日⇒ | 2021-02-18 | 計画・実施 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 0 | 0
指定休暇 | 2020/8/11-13 | [33 empty] | 現場閉所日・休 | 対象期間日数 | bar: 曜日 行事等 to 木 準備期間
|  |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
夏季休暇 | 2020/8/14-15 |  | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
|  |  | 行事等 | 準備期間 | 着工日 | 起工測量 | 起工測量 | 起工測量 | 起工測量 | 現場休止 | 現場休止 | 現場休止 | 現場休止 | 現場休止 | 現場休止 | 現場休止 | 現場休止 | 現場休止 | 現場休止 | 現場休止 | 現場休止 | 現場休止 | 現場休止 | 現場休止 | 現場休止 | 現場休止 | 現場休止 | 現場休止 | 現場休止 | 現場休止 | 現場休止 | 現場休止 | 現場休止
年末休暇 | 2020/12/29-31、2021/1/1-3 | bar: 月 着工日
|  | 入力箇所 | 計画・実施 | 外 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 0 | 5
[35 empty] | 現場閉所日・休 | 対象期間日数 | bar: 曜日 行事等 to 日 準備期間
|  |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
|  |  | 行事等 | 現場休止 | 現場休止 | 現場休止 | 現場休止 | 現場休止 | 現場休止 | 現場休止 | 施工開始 | [5 empty] | 海の日 |  |  |  |  | パトロール
|  |  | 計画・実施 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 外 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 23
着目↓ | bar: 木; 土 to 日; 火 to 水; 日; 火
|  | ４週８休⇒ | [32 empty] | 現場閉所日・休 | 対象期間日数 | bar: 曜日 to 火
|  |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
|  |  | 行事等 | [9 empty] | 山の日 | 指定休暇 | 指定休暇 | 指定休暇 | 夏季休暇 | 夏季休暇 | 夏季休暇 |  |  | パトロール | 休工日 |  | 作業日 | 作業日 |  |  |  | 雨休日 |  | 雨休日代替日
現場閉所率 | bar: 月 to 日; 木; 土
|  |  | 計画・実施 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | 指 | 指 | 指 | 指 | 指 | 指 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | 休 | ○ | 8 | 25 | 32%
|  |  | カウント⇒ | 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3 | 4 | 14 | [6 empty] | 15 | 16 | 5 | 6 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 7 | 23 | 24 | 8 | 25 | 8 | 25
[35 empty] | 現場閉所日・休 | 対象期間日数 | bar: 曜日 to 土
|  |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  | 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
|  |  | 行事等 | [15 empty] | 敬老の日 |  |  | パトロール |  |  |  | 秋分の日
|  |  | 計画・実施 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | 外 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | 外 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 外 | 8 | 28
|  |  | 曜日: 月; 火: 10月 |  | 現場閉所日・休 | 対象期間日数
|  |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
|  |  | 行事等 | [12 empty] | 体育の日 |  |  |  | パトロール
|  |  | 計画・実施 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | 外 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 9 | 30
|  |  | 曜日: 月; 木: 11月 | 現場閉所日・休 | 対象期間日数
|  |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
|  |  | 行事等 |  |  | 文化の日 | [17 empty] | パトロール |  | 勤労感謝の日
|  |  | 計画・実施 | 休 | ○ | 外 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 外 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | 外 | 9 | 28
|  |  | 曜日: 月; 日: 12月 |  | 現場閉所日・休 | 対象期間日数
|  |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
|  |  | 行事等 | [18 empty] | パトロール | [9 empty] | 年末年始 | 年末年始 | 年末年始
|  |  | 計画・実施 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | 指 | 指 | 指 | 8 | 28
着目↓ | bar: 金; 日 to 月
|  | 完全週休２日 | [32 empty] | 現場閉所日・休 | 対象期間日数 | bar: 曜日 to 火
|  | ⇒ | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
|  |  | 行事等 | 年末年始 | 年末年始 | 年末年始 | [7 empty] | 成人の日 | [8 empty] | 雨休日 | 雨休日 |  | パトロール
現場閉所率 | bar: 金 to 日; 月; 水 to 木
|  |  | 計画・実施 | 指 | 指 | 指 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 11 | 28 | 32%
|  |  | カウント⇒ |  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 4 | 5 | 18 | 19 | 6 | 7 | 20 | 7 | 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 9 | 10 | 11 | 25
[35 empty] | 現場閉所日・休 | 対象期間日数 | bar: 曜日 to 金
|  |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  |  | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
|  |  | 行事等 | [10 empty] | 建国記念日 |  | パトロール |  |  |  |  | 完工日 | 後片付け | 後片付け | 後片付け | 後片付け | 天皇誕生日 | 後片付け | 後片付け | 後片付け | 後片付け | 後片付け
|  |  | 計画・実施 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 外 | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 4 | 17
[35 empty] | 現場閉所日・休 | 対象期間日数 | bar: 曜日 to 月
|  |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
|  |  | 行事等 | 後片付け | 後片付け | 後片付け | 後片付け | 後片付け | 後片付け | 後片付け | 後片付け | 後片付け | 完成日 | [9 empty] | 春分の日
|  |  | 計画・実施 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 0 | 0
|  |  | 金: 現場閉所日数 | 63 | 日
|  |  | 金: 対象期間日数 | 212 | 月
|  |  | 金: 現場閉所率 | 29.71 | ％
現場閉所率＝（現場閉所日数/対象期間日数）＊100
少数第２位切
|  |  | 土: 判定表 | 閉所率
[35 empty] | 以上 | 未満
|  |  | 土: 完全週休２日（期間内すべて土日祝日を現場閉所にすること） | 28.5
|  |  | 土: ４週８休 | 28.5
|  |  | 土: ４週７休以上４週８休未満 | 25 | 28.5
|  |  | 土: ４週6休以上４週7休未満 | 21.4 | 25

## Sheet2
試行から実施への変更箇所
| 試行 | 実施
対象工事 | 建設工事 | 土木工事
条件 | 十分な工期 | 適正な工期
定義 | 現場休工 | 現場閉所 （現場での事務作業不可）
| ４週６休から８休以上 | ４週８休以上(４週８閉所）
対象期間 | 着手日から完成日 | 着工日から完工日
休日 | 休工日 | 現場閉所日 年末年始・夏休み期間 指定日は、含まれない。
判定 | ４週ごと | 1ケ月以上対象期間（日ごと）
成績評価 | 加減点 | 完全週休２日のみ加点
費用計上 | なし | あり
発注方式 | 受注者希望型（受発注者協議型） | 発注者指定型（トライ型）
受注者希望型（チャレンジ型）