## 共通
Ver.20240401
完成図書チェックリスト（共通）
チェック方法 有"✔" 該当なし"―"
項目 |  |  | 提出書類 | チェック |  | 格納先
|  |  |  | 受注者 | 監督員 |  | 根拠
| 完成図書チェックリスト | 共通 | 【完成図書チェックリスト（共通）】（本書） |  |  | 紙
|  | 建築 | 【完成図書チェックリスト（建築工事）】 |  |  | 紙
|  | 電気設備 | 【完成図書チェックリスト（電気設備工事）】 |  |  | 紙
|  | 機械設備 | 【完成図書チェックリスト（機械設備工事）】 |  |  | 紙
計画 | 施工計画書 |  | 総合施工計画書 |  |  | PLAN | B | 1.2.2
|  |  | 発生材処理計画書 |  |  | PLAN | C
|  |  | 工種別施工計画書※1 （特殊工法含む） |  |  | PLAN | B | 1.2.2
工程 | 工事工程月報 |  | 【工事工程月報（浜松市建設工事執行規則第9号様式）】 |  |  | SCHEDULE | A | 規則19
| 工事の記録 |  | 【工事記録簿（浜松市建設工事執行規則第11号様式）】 |  |  | SCHEDULE | A | 規則22
協議書 | 事前協議 | 電子納品 | 【事前協議チェックシート】 |  |  | MEET | C | 【技術監理課】通知
|  | 週休２日、ASP | 協議書 【任意様式】 |  |  | MEET | C
|  |  | 休日、夜間作業届 |  |  | MEET
|  | 遠隔臨場 | 実施計画書 【任意書式】 |  |  | MEET | C
| 協議等の記録 | 設計図書の照査（施工調査含む） | 照査結果・質疑・協議・指示書等、調査結果（実測図、数量調書） |  |  | MEET | A | 約款18
|  | 照査以外 | 質疑・協議・指示書・打合せ記録等 |  |  | MEET | B | 1.1.8
資機材 | 材料（資機材）の承諾 |  | 規格・性能・品質確認資料 （納入仕様書、認定書、計算書（ｺﾝｸﾘｰﾄ配合、耐震計算等）） |  |  | MATERIAL | B | 1.4.2
| 材料（資機材）検査に伴う試験 |  | 試験結果・資機材試験成績書（測定器校正証含む） |  |  | MATERIAL | B | 1.4.5
施工 | 施工図 |  | 施工図等 |  |  | PROCESS | B | 1.2.3
| 技能士、技能資格者 |  | 資格確認資料 |  |  | PROCESS | B | 1.5.2
| 現場管理記録 | 出来形管理記録 | 確認資料 |  |  | PROCESS
|  | 品質管理記録 | 試験結果（測定器校正証含む） |  |  | PROCESS
| 化学物質等 | VOC、PCB、アスベスト | 測定結果 |  |  | PROCESS | B | 1.5.9
| 施工者検査 |  | 検査記録 |  |  | INSPECT | C
| 監理者検査 |  | 検査記録 |  |  | INSPECT | C
| 監督員検査 |  | 段階確認資料、検査記録 |  |  | INSPECT | C
| 検査監検査 |  | 検査記録 |  |  | INSPECT | C
発生材 | 発生材の一覧 |  | 【建設副産物処理状況一覧表】 |  |  | SALVAGE | - | 技術監理課お願い
| 産業廃棄物 |  | 再生資源利用（促進）計画書/実施書（コブリス）帳票 |  |  | SALVAGE | B | 1.3.11
| 建設発生土 | 浜松市指定建設発生土受入地 | 発生土搬入証明書 |  |  | SALVAGE | C
|  | 上記以外 | 処分地位置図、処分状況写真、搬入量確認資料 |  |  | SALVAGE | C
| 有価物 |  | 搬入先の位置図、状況写真、搬入量確認資料 |  |  | SALVAGE | C
| 引き渡しを要するもの |  | 発生材引渡調書 |  |  | SALVAGE | B | 1.3.11
| その他の建設副産物 |  | フロンガス各証明書、PCB含有確認・処分、石綿含有確認・処分、広域認定処分 等に関する資料 |  |  | SALVAGE
その他 | 建設業退職金共済制度（建退共） |  | 【建設業退職金共済制度加入・未加入業者一覧表】 |  |  | OTHRS | C
| 施工体制台帳 |  | 台帳㊢ |  |  | OTHRS | D | 入契法15
| 現場掲示物 | 工事看板 | コスト表示、週休２日、建築確認、建設業許可、労災保険、施工体系図、緊急連絡先 建退協、アスベスト結果、リサイクル法届出 |  |  | PHOTO
| 履行確認 | 創意工夫等 | 評価調書及び履行報告資料 |  |  | 紙 | - | 技術監理課お願い
|  | 火災保険、法定外労災保険等 | 加入確認資料 |  |  | OTHRS | A | 約款47
|  | 工事実績情報（CORINS） | 登録確認資料 |  |  | OTHRS | B | 1.1.4
|  | 週休２日 | 実施状況確認資料 |  |  | OTHRS | C
| 検査済証㊢ |  | 検査済証（消防）、検査済証（建築確認申請）等 |  |  | OTHRS
| 工事写真 |  | ※営繕工事写真撮影要領別添による |  |  | PHOTO
別添 | 履行確認 |  | 【施工プロセスチェックリスト】 |  |  | 紙 | - | 技術監理課お願い
|  |  | 【工事現場等における施工体制チェックリスト】 |  |  | 紙 | C | 【調達課】工事現場等における施工体制の点検要領
|  | 現場(工事)説明書記載事項 | 履行確認資料 |  |  | 紙 | A
|  | 総合評価落札方式 | 提案実施確認資料 |  |  | 紙 | A | 【調達課】浜松市総合評価落札方式による競争入札要領
| 保全に関する資料 |  | 主要な材料・機器一覧表 |  |  | 紙 | B | 1.7.3
|  |  | 取り扱い説明書 |  |  | 紙 | B | 1.7.3
|  |  | 保証書 |  |  | 紙 | B | 1.7.3
|  |  | 官公署検査済証、届出書類写し等 |  |  | 紙 | B | 1.7.3
提示 | 産業廃棄物 |  | マニフェスト |  |  | - | D | 廃棄物処理法
| 建設業退職金共済制度（建退共） |  | 証紙受払簿（写）、現場標識（シール）写真、掛金収納書（写）、受領書（写）、加入労働者数報告書等
| 工事安全関係書類 |  | 新規入場者教育、ＫＹ活動、安全パトロール、労基署提出書類等 |  |  |  | D | 建設業法
| 材料検査 |  | 材料検査簿（浜松市建設工事執行規則第12号様式）、自主検査記録 【任意様式】 |  |  | -

## 建築
Ver.20240401
完成図書チェックリスト（建築工事）
このチェックリストは「共通チェックリスト」の「資機材・施工」に該当するものを工種別に記載しています。 | [6 empty] | チェック方法 有"✔" 該当なし"―"
工 種 | 書 類 |  | 標仕 | 備考（書類の例） | チェック欄 |  | 格納先
[5 empty] | 受注者 | 監督員
2）仮設工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 | 例）養生シートの種別など仕様を確認できるもの |  |  | MATERIAL
3）土工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 |  |  |  | MATERIAL
| 2 | 建設発生土搬出先証明資料 |  | 搬出先が指定されている場合 |  |  | PROCESS
4）地業工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 | 例）砕石等の購入伝票(ｺﾋﾟｰ可)など |  |  | MATERIAL
| 2 | 報告書・土質資料・施工記録 | 4.2.5他 | 例）載荷試験報告書、支持地盤確認記録など |  |  | PROCESS
| 3 | 根固め液(杭周固定液)管理試験成績書 | 4.3.4 | ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ工法の場合 |  |  | PROCESS
| 4 | ﾌﾚｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ試験及び強度試験結果一覧表 | 4.5.4 6.9.3 | 場所打ち杭工法の場合 |  |  | PROCESS
| 5 | 4週強度試験成績表 |  | 根固め、杭周固定液の圧縮強度 |  |  | PROCESS
5）鉄筋工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 | ミルシート（1ｻｲｽﾞ2ｔ未満省略可） |  |  | MATERIAL
| 2 | 圧接試験結果報告書（及び不合格圧接修正・試験記録） | 5.4.10 5.4.11 | 外観（全数）及び抜取（超音波ｏｒ引張）試験 |  |  | PROCESS
6）コンクリート工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 | 例）配合計画書など |  |  | MATERIAL
| 2 | ﾌﾚｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ試験及び強度試験結果一覧表 | 6.9.2 | 構造体以外の軽易なコンクリート工事は監督職員等の承諾を受け省略可 |  |  | PROCESS
| 3 | 強度試験成績表（打設回ごと） | 6.9.3 |  |  |  | PROCESS
| 4 | 出来型確認報告書（躯体・型枠） | 6.9.6 | 部材の位置、断面寸法、表面仕上り、平たんさ、欠陥部・ひび割れ・かぶり |  |  | PROCESS
7）鉄骨工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 | ミルシート等（1ｻｲｽﾞ2ｔ未満省略可） 例）特殊高力ﾎﾞﾙﾄ軸力試験成績書など |  |  | MATERIAL
| 2 | 無収縮ﾓﾙﾀﾙの試験結果 | 7.2.9 |  |  |  | PROCESS
| 3 | 高力ボルトすべり係数試験表 | 7.4.2 | 特記による |  |  | PROCESS
| 4 | 高力ボルト締付け後確認記録 | 7.4.8 | 全数確認 |  |  | PROCESS
| 5 | 溶接部等の確認結果記録 | 7.6.10 |  |  |  | PROCESS
| 6 | 超音波探傷試験成績書（及び不合格溶接補修・試験記録） | 7.6.12 7.6.13 |  |  |  | PROCESS
| 7 | ｽﾀｯﾄﾞ溶接試験結果記録（及び不合格溶接補修・試験記録） | 7.7.6 7.7.7 |  |  |  | PROCESS
| 8 | 耐火被覆材試験結果、錆止め塗料 | 7.8.1 7.9.9 | 例）耐火被覆吹付厚さ及び密度検査成績書など |  |  | PROCESS
| 9 | 建方精度確認記録 | 7.10.2 7.10.5 | JASS6付則6付表5による |  |  | PROCESS
| 10 | 溶融亜鉛メッキ付着量試験報告書 | 7.12.3 |  |  |  | PROCESS
8）ブロック ALC等工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 | ALC種別強度証明書(構造用以外省略可) |  |  | MATERIAL
| 2 | 建築基準法に基づく風圧力に対応した工法の資料 | 8.4.3他 | 特記による（ALC及び押出成形ｾﾒﾝﾄ板） |  |  | PROCESS
9）防水工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 | ﾒｰｶｰ仕様確認資料 ｱｽﾌｧﾙﾄ、ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ、保護ｼｰﾄなど |  |  | MATERIAL
| 2 | シーリング材接着性試験結果 | 9.7.5 |  |  |  | PROCESS
10）石工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 |  |  |  | MATERIAL
11）タイル工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 |  |  |  | MATERIAL
| 2 | 外観・打診確認結果 | 11.1.5 | 外壁面及び屋内の吹き抜け面など |  |  | PROCESS
| 3 | 接着力試験結果 | 11.1.5 | 監督職員等の承諾を受けて省略可 |  |  | PROCESS
12）木工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2(3) |  |  |  | MATERIAL
| 2 | 県産材販売管理票 | 1.4.2(3) | 特記による |  |  | PROCESS
| 3 | 木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ準拠証明書 | 1.4.2(3) | 〃 |  |  | PROCESS
| 4 | 含水率測定結果 | 12.2.1 | 全断面の平均の推定値 |  |  | PROCESS
| 5 | 目視による材の欠点が無いことの確認報告書 | 12.2.1 | JAS以外の材を使用した場合12.2.1(2)(ｲ)、(3)(ｲ)(d)、(4)(ｲ) |  |  | PROCESS
| 6 | 防腐・防蟻処理関係書類 | 12.3.1 | 使用薬剤、注入量、使用量等の記録・証明書 |  |  | PROCESS
13）屋根及び とい工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 | 金属屋根、化粧石綿ｾﾒﾝﾄ板など 小規模の場合省略可 保証書(特記で指定した場合) |  |  | MATERIAL
| 2 | 建築基準法に基づく風圧力及び積雪荷重 に対応した工法の資料 | 13.2.3他 | 特記による |  |  | PROCESS
14）金属工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 | ｽﾃﾝﾚｽ、軽量下地 亜鉛付着量試験成績書など 小規模の場合省略可 |  |  | MATERIAL
| 2 | 溶融亜鉛メッキ付着量試験報告書 | 14.2.3 |  |  |  | PROCESS
| 3 | あと施工アンカー試験結果 （及び不合格部再施工・試験記録） | 14.1.3 | 監督職員等の承諾を受けて省略可 |  |  | PROCESS
| 4 | 建築基準法に基づく風圧力及び積雪荷重 に対応した工法の資料 | 14.7.3 | 特記による（笠木） |  |  | PROCESS
15）左官工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 | 仕上げ塗材等規格確認資料(小規模の場合、監督職員等の承諾を受け省略可) |  |  | MATERIAL
| 2 | 外壁ﾀｲﾙ下地ﾓﾙﾀﾙ確認結果（打診、精度、接着力） | 15.2.5 | 接着力試験は特記による |  |  | PROCESS
16）建具工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 | 特殊ｶﾞﾗｽ証明資料（強化、合せ等）、現場ﾏｰｸなど |  |  | MATERIAL
| 2 | 防火戸・防火シャッター 認定書 | 16.1.3 16.11.2 | 建築基準法に基づく防火戸の指定又は認定を受けたもの |  |  | PROCESS
| 3 | 耐風圧、気密、水密、遮音、断熱、耐震性能について 所定の性能を有する確認資料 | 16.2.2他 | 特記による |  |  | PROCESS
| 4 | 木製建具骨組み材の含水率測定結果 | 16.7.2 | 全断面の平均の推定値 |  |  | PROCESS
工 種 | 書 類 |  | 標仕 | 備考（書類の例） | チェック |  | 格納先
[5 empty] | 受注者 | 監督員
17）ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 |  |  |  | MATERIAL
| 2 | 耐風圧、耐震、水密、気密、耐火、対温度差、遮音、断熱等 について、所定の性能及び判定方法が確認できる資料 | 17.1.3 | 特記による |  |  | PROCESS
| 3 | 各部取付け寸法管理表 | 17.2.5他 |  |  |  | PROCESS
18）塗装工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 | 塗装規格証明資料、材料計算資料、入荷及び空缶写真、出荷証明書 |  |  | MATERIAL
19）内装工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 |  |  |  | MATERIAL
20）ユニット及び その他の工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 |  |  |  | MATERIAL
21）排水工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 |  |  |  | MATERIAL
| 2 | 出来形管理図 |  | 配管経路、管径、施工延長等が分かる資料 |  |  | PROCESS
22）舗装工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 |  |  |  | MATERIAL
| 2 | 出来形管理図（舗装展開図） |  | 舗装出来形及び面積、延長が分かる資料 |  |  | PROCESS
| 3 | 路床支持力比(CBR)試験成績書 | 22.2.5 | 特記による |  |  | PROCESS
| 4 | 路床締固め度試験成績書 | 22.2.5 | 特記による |  |  | PROCESS
| 5 | 路盤厚及び締固め度試験報告書 | 22.3.5 | 軽易（狭小）な場合は監督職員等との協議により省略可 |  |  | PROCESS
| 6 | 締固め度および舗装厚試験 | 22.4.6 | 軽易（狭小）な場合は監督職員等との協議により省略可 |  |  | PROCESS
| 7 | アスファルト混合物等の抽出試験 | 22.4.6 | 特記による |  |  | PROCESS
23）植栽及び 屋上緑化工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 | 例）土壌改良剤品質証明書、出来形調書など |  |  | MATERIAL
その他の工種 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 1.4.2 |  |  |  | MATERIAL
| 2 | その他の資料 |  |  |  |  | PROCESS
（注1）材料規格（寸法、厚み、JIS,JAS等）が証明できる工事写真がある場合など、監督職員との協議により省略可能としたものはこの限りでない。
写真で確認できない場合、品質証明書、出荷証明書等を添付すること。
塗膜防水・塗料等、塗布量によって品質確保するものについては、材料計算資料（施工計画書）、入荷及び空缶写真、出荷証明書を提出すること。
4）外壁改修工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 改1.4.2 |  |  |  | MATERIAL
| 2 | ポリマーセメントモルタル・ポリマーセメントスラリー・保水剤 ・既調合目地材・塗膜はく離剤の実績等の資料 | 改4.2.2 |  |  |  | PROCESS
| 3 | ひび割れ部の注入状況の確認結果 | 改4.3.4 |  |  |  | PROCESS
| 4 | 充填材の仕上り状態及び硬化状態の確認結果 | 改4.3.7 |  |  |  | PROCESS
| 5 | アンカーピン固定部のテストハンマーの打診確認結果 | 改4.4.10 |  |  |  | PROCESS
| 6 | 注入材料の注入状態確認結果 | 改4.4.11 |  |  |  | PROCESS
9）環境配慮 改修工事 | 1 | 材料の品質等を証明する資料（注1） | 改1.4.2 |  |  |  | MATERIAL
| 2 | 石綿含有建材の調査結果 | 改9.1.1 |  |  |  | PROCESS
| 3 | 石綿含有建材の除去を直接行う専門工事業者の技術を有することを証明する資料 | 改9.1.2 |  |  |  | PROCESS
| 4 | 屋上緑化軽量システムの材質及び性能実績等の資料 | 改9.6.2 |  |  |  | PROCESS

## 電気
Ver.20240401
完成図書チェックリスト（電気設備工事）
チェック方法 有"✔" 該当なし"―"
項 目 |  | 書 類 |  | チェック欄 |  | 書 類 |  | チェック欄 |  | 摘 要 | 格納先
|  |  |  | 受注者 | 監督員 |  |  | 受注者 | 監督員
資機材 | 機材試験 成績書 |  | 受変電設備・高圧機器 |  |  |  | 情報表示設備 |  |  | 適用は特記又は協議（品質計画等）による。 | MATERIAL
|  |  | 電力貯蔵設備 |  |  |  | 誘導支援設備
|  |  | 発電設備 |  |  |  | 映像・音響設備
|  |  | 分電盤・配電盤等 |  |  |  | ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備
|  |  | 制御盤・監視盤等 |  |  |  | 監視ｶﾒﾗ設備
|  |  | 照明器具 |  |  |  | 自動火災報知設備
|  |  | 構内情報通信網設備 |  |  |  | 非常警報設備
|  |  | 構内交換設備 |  |  |  | ｶﾞｽ漏れ警報設備
|  |  | 拡声設備 |  |  |  | 自動閉鎖設備
施工 | 資格 確認資料 |  | 消防設備士 |  |  |  | あと施工アンカー施工士 |  |  | 適用は特記又は協議（品質計画等）による。 | PROCESS
| 出来形 管理記録 |  | コンクリート基礎 | [6 empty] | 適用は特記又は協議（品質計画等）による。 | PROCESS
| 品質 管理記録 | 電力設備工事
|  |  | 接地抵抗測定 |  |  |  | 照度測定（一般照明） |  |  | 適用は特記又は協議（品質計画等）による。 | PROCESS
|  |  | 絶縁抵抗測定 |  |  |  | 照度測定（非常照明）
|  |  | 絶縁耐力（高圧配線） |  |  |  | 分電盤類（構造・動作）
|  |  | 電圧及び相回転 |  |  |  | 制御盤・監視盤類（構造・ｼｰｹﾝｻ他）
|  |  | 電流測定（幹線・分岐） |  |  |  | 動力設備（回転方向・発停他）
|  |  | 点灯試験（照明器具） |  |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ（極性・接地の導通）
総合動作試験（照明制御装置）
受変電・電力貯蔵・発電設備工事
|  |  | 受変電設備 |  |  |  | 電力貯蔵設備 |  |  | 適用は特記又は協議（品質計画等）による。 | PROCESS
|  |  | 変圧器漏れ電流 |  |  |  | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・ｶﾞｽ発電設備
|  |  | 絶縁監視装置 |  |  |  | 太陽光発電設備
通信・情報設備工事
|  |  | UTPｹｰﾌﾞﾙ伝送品質測定 |  |  |  | 映像・音響設備 |  |  | 適用は特記又は協議（品質計画等）による。 | PROCESS
|  |  | 光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ伝送損失測定 |  |  |  | ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備
|  |  | 構内情報通信網設備 |  |  |  | 監視ｶﾒﾗ設備
|  |  | 構内交換設備 |  |  |  | 自動火災報知設備
|  |  | 拡声設備 |  |  |  | 非常警報設備
|  |  | 情報表示設備 |  |  |  | ｶﾞｽ漏れ警報設備
|  |  | 誘導支援設備 |  |  |  | 自動閉鎖設備
その他
|  |  | アンカーボルト引き抜き試験 | [6 empty] | 適用は特記又は協議（品質計画等）による。 | PROCESS
各試験測定器校正証
|  |  | 絶縁抵抗計 |  |  |  | ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏﾙﾁﾒｰﾀ |  |  | 適用は特記又は協議（品質計画等）による。 | PROCESS
|  |  | 接地抵抗計 |  |  |  | 照度計
|  |  | ｸﾗﾝﾌﾟﾒｰﾀ |  |  |  | ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失測定器

## 機械
Ver.20240401
完成図書チェックリスト （機械設備工事）
チェック方法 有"✔" 該当なし"―"
工 種 |  | 書 類 |  | 摘 要 | チェック欄 |  | 格納先
[5 empty] | 受注者 | 監督員
資機材 | 材料(資機材)の承諾 (機材の品質及び性能を証明する資料※1) | 1 | 納入仕様書 |  |  |  | MATERIAL
|  | 2 | 保温材、塗装材 | 安全ﾃﾞｰﾀｼｰﾄの添付。
|  | 3 | 耐震強度計算書 | 特記による。
|  | 4 | 溶融亜鉛ﾒｯｷ付着量試験表
|  | 5 | ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ調合表 | 少量の場合等は、監督員の承諾を受けて、省略可。
|  | 6 | 鋼材材料規格証明書(受水槽、ろ過機等)
|  | 7 | 各種合格証(圧力容器等)
|  | 8 | 区画貫通処理認定書の写し
|  | 9 | 材木の産地が確認できる資料(受水槽)
| 材料(資機材)検査に伴う試験 (機材の試験※2) | 1 | 【弁類】減圧、安全、温度調整、電磁、電動
|  | 2 | 【ﾎﾟﾝﾌﾟ類】小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ、水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ、ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ等
|  | 3 | 【ﾀﾝｸ類】鋼板製ﾀﾝｸ、ｵｲﾙﾀﾝｸ、膨張ﾀﾝｸ、熱交換器、ﾍｯﾀﾞｰ等
|  | 4 | 【空気調和類】ﾎﾞｲﾗｰ、温水発生機、吸収冷温水機、冷凍機
空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ、冷却塔、送風機、ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ等
|  | 5 | 【自動制御類】第4編第1章第6節1.6.1表4.1.16による
|  | 6 | 【給排水衛生類】衛生器具ﾕﾆｯﾄ、ｶﾞｽ湯沸器等
|  | 7 | 【浄化槽】槽、機器
|  | 8 | 【昇降機】ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ、ｴｽｶﾚｰﾀｰ
|  | 9 | 【電気】盤類、電動機
施工 | 品質管理記録 (測定報告書) | 1 | 風量調整 | 適用は特記による。 |  |  | PROCESS
|  | 2 | 水量調整
|  | 3 | 室内外空気の温湿度の測定
|  | 4 | 室内気流及びじんあいの測定
|  | 5 | 騒音・振動の測定
|  | 6 | 飲料水の水質の測定
|  | 7 | 雑用水の水質の測定
| 品質管理記録 |  |  | 試験範囲図、写真(保持時間が確認できるもの)、時記圧計ﾁｬｰﾄ紙を添付すること。また、冷媒試験やｶﾞｽ試験のようなｶﾞｽの種類や容量で試験圧等が変わるものは、その根拠となる資料を添付すること。 |  |  | PROCESS
| (水圧試験) | 1 | 蒸気･高温水･冷温水･冷却水･ﾌﾞﾗｲﾝ･給水･給湯･消火(水系)
| (空気圧試験) | 2 | 油
| (気密試験) | 3 | 冷媒･消火(不活性ｶﾞｽ･ﾊﾛｹﾞﾝ化物･粉末)･ｶﾞｽ(点火試験を含む)
| (満水試験) | 4 | 排水
| (通水試験) | 5 | 給水･排水･空調ﾄﾞﾚﾝ ※飲料水以外の給水管は着色水にて行う。
| 品質管理記録 | 1 | 【弁類】減圧、安全、温度調整、電磁、電動 |  |  |  | PROCESS
|  | 2 | 【ﾎﾟﾝﾌﾟ類】小型給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ、水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ、ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ等
|  | 3 | 【ﾀﾝｸ類】鋼板製ﾀﾝｸ、ｵｲﾙﾀﾝｸ、膨張ﾀﾝｸ、熱交換器、ﾍｯﾀﾞｰ等
|  | 4 | 【空気調和類】ﾎﾞｲﾗｰ、温水発生機、吸収冷温水機、冷凍機
空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ、冷却塔、送風機、ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ等
|  | 5 | 【自動制御類】 | 制御・計測調整報告書を提出する。詳細は、標仕による。
|  | 6 | 【給排水衛生類】衛生器具ﾕﾆｯﾄ、ｶﾞｽ給湯器等
|  | 7 | 【浄化槽】現場施工型、ﾕﾆｯﾄ型 | 詳細は、標仕による。
|  | 8 | 【昇降機】ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ、小荷物専用昇降機、ｴｽｶﾚｰﾀｰ | (一社)日本ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ協会標準の定める試験成績書とする。
|  | 9 | 【電気】盤類
|  | 10 | 【さく井】揚水井、地中熱交換井 | 詳細は、標仕による。
|  | 11 | 【機械式駐車】二段方式駐車装置 | 詳細は、標仕による。
|  | 12 | 【医療ｶﾞｽ】 | 詳細は、標仕による。
| 品質管理記録 | ｱｽﾍﾞｽﾄ分析結果報告書 |  | 特記による。 |  |  | PROCESS
|  | 躯体貫通部ﾚﾝﾄｹﾞﾝ調査報告書 |  | 〃
|  | 躯体貫通部電磁波ﾚｰﾀﾞｰ調査報告書 |  | 〃
|  | 溶接部浸透探傷検査報告書 |  | 〃
|  | 溶接部放射線透過検査報告書 |  | 〃
|  | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ引き抜き試験報告書 |  | 〃
(注1)設計図書において、JISﾏｰｸ、JASﾏｰｸ又は「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」によると指定された機材で、JISﾏｰｸ、JASﾏｰｸ又は「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」に適合することを示す認証機関ﾏｰｸの機材を使用する場合及び監督員の承諾を受けた場合は、資料の提出を省略することができる。
(注2)製造者において、実験値等が整備されているものは、監督員の承諾により、性能表・能力計算書等、性能を証明するものをもって試験に代えることができる。
前回 H25.12.10